建东职业技术学院

第十二届大学生文化艺术节活动策划

为贯彻落实党的十八大精神，切实加强社会主义核心价值体系教育，以先进文化引领校园文化，发挥校园文化的育人功能，充分展示学生活动特色，助推内涵建设，打造我院文化艺术活动品牌，丰富校园文化，营造有利于学生健康成长的校园文化氛围，促进大学生综合素质的全面提升，学院决定举办第十二届大学生文化艺术节，特制定此方案。

一、活动目的

本次大学生文化艺术节以“展现青春风采，丰富校园文化，提升内涵素养”为目标，融文化艺术于一体，通过积极营造和培育有利于大学生健康成长的校园文化氛围，推动校园文化活动的繁荣和发展，教育引导广大学生以勤于学习、善于创造、提升内涵的实际行动，锻炼提高大学生的综合素质，培养学生团队意识和竞争意识，使更多的学生参与到大学生文化艺术节活动中来。

二、活动主题

扬青春旋律，展学子风采

三、活动对象及时间安排

活动对象： 全院师生

活动时间： 2012年4月至 5月

四、活动内容

本届艺术节分院系两级开展活动，包括文艺表演、艺术作品和知识讲座等13项活动，内容紧紧围绕主题，适合新时期大学生年龄特点和心理特点，突出“群众性、时代性、艺术性、创新性”，展示学院建设发展的优秀成果，充分反映我院大学生高雅健康的审美追求、积极向上的精神风貌、全面发展的非专业素质和能力。

五、主办单位

院学工处、院团委

六、承办单位

各系团总支（支部）、各系学生会、青年志愿者协会、社团联合会

七、大赛奖项

本届大学生艺术节每项设立奖项6名：一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名。由院团委统一进行表彰，颁奖仪式在艺术节闭幕式进行。

八、实施要求

1、高度重视，加强宣传。以活动领办制的方式开展大学生文化艺术节活动是我院丰富校园文化建设，提高学生综合素质，促进学生全面发展，打造建东文化艺术活动品牌的一项重要举措。各系团总支要高度重视，在学生中广泛宣传，加强领导，动员广大学生参与到活动中来。

2、展现风采，塑造形象。各领办组织申请开展的活动须健康向上，能够充分展现我院大学生的青春风采，展现校园清新和谐、文明向上的校园风貌。要充分挖掘学院的文化内涵，有力宣传我院的大学生文化艺术节，为塑造建东新形象做出贡献。

3、精简节约，合理预算。各领办组负责人要对活动经费进行合理预算，本着精简节约、抵制浪费的原则开展活动。经费使用明细须记录清楚。

4、履行流程，确保安全。必须严格按照流程中安排的时间、地点和活动要求开展活动，确保安全。要正确处理开展活动与学习的关系，保障正常的教学秩序。

九、第十二届校园文化艺术节活动项目（见附表）

附：建东职业技术学院第十二届校园文化艺术节系列活动安排

| 序号 | 活动名称 | 活动时间 | 承办单位 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红五月大合唱比赛暨2012-2013学年五四表彰 | 5．3 | 院团委 | 季艳、张可欣 | 13813543494 |
| 2 | 校园十佳歌手大赛 | 5．8 | 建筑系团总支学生会 | 张聪 | 13861074585 |
| 3 | “校园星主播”主持人大赛 | 4．23 | 经管系团总支学生会 | 张冰娜 | 15251905156 |
| 4 | “低碳环保，践行创新”校园环保服饰创意大赛 | 4．24 | 院青年志愿者协会 | 石聪 | 15961210191 |
| 5 | “留住精彩瞬间”校园摄影大赛 | 4月中下旬 | 艺术系团总支学生会 | 靳先帅 | 15295081215 |
| 6 | “文明从点滴做起” 校园拍客大赛 | 4—5月 | 社团联合会 | 薛明华 | 15961212059 |
| 7 | “一周微博秀”活动 | 4月底5月初 | 电子系团总支学生会 | 李辉 | 15061957089 |
| 8 | 水果拼盘比赛 | 4．17 | 电子系团总支学生会 | 李辉 | 15061957089 |
| 9 | 校园文化标语牌征集比赛 | 4．1-5．15 | 机械系团总支学生会 | 郑春钰 | 15295128250 |
| 10 | 校园达人秀 | 5．9 | 机械系团总支学生会 | 郑春钰 | 15295128250 |
| 11 | 专题讲座 | 暂定 |  |  |  |
| 12 | “舞动绚烂青春”校园舞蹈大赛 | 5．15 | 院团委 | 季艳、张可欣 | 15295087579 |
| 13 | 艺术节闭幕式暨颁奖晚会 | 5．22 | 院团委 | 季艳、张可欣 | 13813543494 |